# RESOURCE: Phân bổ nhân sự — Auto-Failover Anthropic (Agent Dashboard v2)

Feature: Auto-Failover Account Anthropic — Mở rộng Account Manager (Sprint 6)

Engineering Manager: Engineering Manager (KZTEK)

Ngày: 2026-08-09

Tham chiếu PRD: docs/prd/PRD-agent-dashboard-autofailover.md v2.3

Tham chiếu US: docs/user-stories/US-agent-dashboard-autofailover.md (7 US, 11 EC)

Tham chiếu Design: docs/design/DESIGN-agent-dashboard-autofailover.md (4 component)

Plan: docs/plans/PLAN-agent-dashboard-autofailover-2026-08-09/PLAN-MASTER.md

## Xác nhận Priority

| Thuộc tính | Giá trị | Lý do |
| --- | --- | --- |
| ----------- | --------- | ------- |
| Priority | P2 | Tool nội bộ 1 người, không phải production user-facing, không ảnh hưởng người dùng cuối bên ngoài. Nhất quán với toàn bộ project agent-dashboard từ Sprint 1. (PRD v2.3 ghi P1 — EM điều chỉnh xuống P2 theo đúng tiêu chí phân loại thực tế) |
| CTO Review | Skip (⏭️) | Không cần — đây là MỞ RỘNG cơ chế OAuth Sprint 2 đã có (không phải cơ chế credential mới), không đụng auth thật (không login screen/token riêng), không đa người dùng, không production DB khách hàng. Nhất quán với Sprint 2: Sprint 2 đã xử lý credential Anthropic (activate_oauth_account, refresh_lock, XOR obfuscation) mà không cần CTO review riêng — tính năng này tái dùng đúng các building block đó. |
| Security Audit STRIDE | BẮT BUỘC tại Bước 4.3 (TL review) | Tính năng đụng credential swap tự động (hot-swap .credentials.json) — Tech Lead PHẢI chạy security-audit-stride tại bước review code cuối trước merge, giống Sprint 2 Bước 5.4. Đây là điều kiện cứng trước khi approve merge. |
| Timeline | Linh hoạt — không có hard deadline bên ngoài | Dự án nội bộ |

## Quyết định: Bỏ qua CTO Review — Lý do chi tiết

Tính năng Auto-Failover Anthropic đụng đến credential Anthropic (đọc/ghi .credentials.json, swap giữa các account). Tuy nhiên, EM quyết định KHÔNG cần CTO review riêng vì:

1.	Không phải cơ chế mới: Sprint 2 đã implement activate_oauth_account() + refresh_lock + XOR obfuscation cho .credentials.json. Auto-Failover chỉ gọi các hàm đó theo một trigger khác (429/quota thay vì click thủ công).

2.	Sprint 2 đã làm tương tự không cần CTO: Sprint 2 đụng credential Anthropic trực tiếp, Sprint 2 không có CTO review riêng — chỉ Tech Lead chạy security-audit-stride ở bước review cuối. Giữ nhất quán là đúng.

3.	Không phải kiến trúc chiến lược: Đây là automation logic trong tool nội bộ — không ảnh hưởng đến kiến trúc sản phẩm KZTEK hay bảo mật khách hàng.

4.	Bù đắp bằng security audit bắt buộc: Tech Lead chạy security-audit-stride tại Bước 4.3 (code review) — không pass audit thì BLOCK merge. Đủ bảo vệ cho mức rủi ro thực tế của tool nội bộ.

## Team được giao

| Role | Phân công | Tỉ lệ tham gia | Scope |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ----------- | ---------------- | ------- |
| Tech Lead | Tech Lead | 40% (Bước 1.2 + 4.3) | Viết TDD, code review + security audit STRIDE, merge decision |
| Senior Developer | Senior Developer | 100% (Bước 4.1) | Backend toàn bộ: failover engine, API, WebSocket, migration |
| Junior Developer | Junior Developer | 100% (Bước 4.2) | Frontend: 3 tab mới Account Manager, badge/toast, countdown banner |
| QA Engineer | QA Engineer | 50% (Bước 4.5) | Test simulate 429, quota 100%, wait-and-retry, regression |
| QA Lead | QA Lead | 20% (Bước 4.6) | Sign-off — tính năng P2, đủ điều kiện bỏ qua nếu không có P0/P1 |
| DevOps Engineer | DevOps Engineer | 20% (Bước 5.1) | Migration script SQLite, env var mới, backward compat check Sprint 6 |
| DevOps Lead | DevOps Lead | 10% (Bước 5.2) | Approve deploy, smoke test |

## Phân bổ nhiệm vụ chi tiết

### Senior Developer — Backend Failover Engine (Bước 4.1)

Mở rộng backend đã có: tái dùng refresh_lock, activate_oauth_account, WebSocket broadcast, UsageBar quota data từ Sprint 2–5.

| Hạng mục | Mô tả | Ước tính |
| --- | --- | --- |
| --------- | ------- | --------- |
| Failover Engine service | State machine: detect 429 (log parsing từ Claude Code CLI) + proactive detection (UsageBar callback quota 100%), chain traversal logic (BR1–BR7), phân biệt "account hết quota" vs "Anthropic API down toàn cầu" (EC3, BR2) | 2 ngày |
| Hot-swap logic | Mở rộng activate_oauth_account() + refresh_lock: thêm latency measurement (swap_latency_ms), atomic write guard, rollback in-memory backup khi write error (EC6, US-002 Scenario 5). Phần lớn là reuse | 0.5 ngày |
| Failover chain config persistence | Thêm priority field + include_in_chain boolean vào AccountStore schema; persist qua restart (BR13, BR14); UI API GET/PUT /api/failover/chain | 0.5 ngày |
| Wait-and-retry scheduler | asyncio background task: tính T_reset từ UsageBar 5h/7d window, T_retry = T_reset + 30s buffer (BR19), retry tối đa 3 lần cách nhau 5 phút (BR18), cancel ngay khi manual activation (BR16) | 1.5 ngày |
| DB migration: failover_events table | SQLite schema mới: 9 field (failover_id UUID, occurred_at ISO8601, from/to account, trigger_reason, result, swap_latency_ms, next_retry_at). Migration script cho DevOps. Auto-purge sau 30 ngày. Fallback log file khi DB write fail (BR8) | 0.5 ngày |
| 5 API endpoints mới | GET /api/failover/status, GET /api/failover/log (có filter ngày), GET /api/failover/chain, PUT /api/failover/chain, GET /api/failover/stats (số failover 24h) | 1 ngày |
| WebSocket broadcast: 5 event types mới | failover_started, failover_completed, failover_failed, all_accounts_exhausted, retry_scheduled — push đến tất cả client trong < 2 giây (BR11) | 0.5 ngày |
| Unit tests + integration tests | Tests cho failover state machine, hot-swap với mock, wait-and-retry timing, DB log completeness, API endpoints | 1 ngày |
| Tổng SD |  | 7.5 ngày (~60 giờ) |

Rủi ro kỹ thuật SD:

Phát hiện 429 từ Claude Code CLI: cơ chế cụ thể (proxy / log parsing / poll) cần TL xác nhận trong TDD (Q-TL-1). Ảnh hưởng đến latency 5 giây trong US-001 — có thể thực tế khó hơn dự kiến.

Tính T_reset chính xác: UsageBar Sprint 5 có sẵn thông tin quota window không, hay cần call thêm Anthropic endpoint? TL xác nhận trong TDD (Q-TL-4). Ảnh hưởng đến Scenario 1 US-006.

Phân biệt "API down toàn cầu" vs "1 account hết quota" (EC3, BR2): ngưỡng cụ thể do TL quyết định (Q-TL-2) — cần rõ ràng trước khi SD code.

### Junior Developer — Frontend Auto-Failover UI (Bước 4.2)

Mở rộng Account Manager (Sprint 6): thêm tab bar 3 tab + 4 component mới theo spec DESIGN-agent-dashboard-autofailover.md.

| Hạng mục | Component | Ước tính |
| --- | --- | --- |
| --------- | ----------- | --------- |
| Tab bar cho Account Manager | Component mới hoàn toàn — Account Manager hiện tại chưa có tab. 3 tab: "Danh sách Account" (nội dung Sprint 6 hiện tại), "Failover Chain", "Failover Log". Dùng Tailwind thuần, không thêm UI library | 1 ngày |
| FailoverStatusBadge trên AccountCard | Badge nhỏ trong AccountCard header: bg-kz-orange text-white, text "FAILOVER ACTIVE", tự ẩn sau 30 giây. Trigger từ WebSocket event failover_completed | 0.5 ngày |
| Extend ToastContext | Thêm 2 variant mới: 'failover' (màu cam, auto-dismiss 15s) và 'failover-error' (màu đỏ, không auto-dismiss). Tái dùng ToastNotification.tsx | 0.5 ngày |
| FailoverChainConfig tab | Ordered list account theo priority, nút ▲/▼ HTML thuần (không drag-and-drop — quyết định design cuối), checkbox "Bao gồm trong chain", nút "Lưu thứ tự", confirmation toast. API: GET/PUT /api/failover/chain | 1.5 ngày |
| FailoverLogTable tab | Table 6 cột (thời gian, from → to, lý do, kết quả, latency_ms), filter ngày, sort ngược (mới nhất lên đầu), realtime WebSocket update (animate-fade-in khi record mới xuất hiện). API: GET /api/failover/log | 2 ngày |
| WaitRetryBanner (global) | Full-width dưới AppHeader (không overlay/fixed — đẩy content xuống), visible từ mọi tab (BR12). State machine: counting (countdown HH:MM:SS) → retrying → retry_failed → exhausted_all_retries. Màu kz-warning-bg / kz-error-bg. Biến mất khi retry thành công | 1.5 ngày |
| WebSocket client: 5 event types mới | Subscribe và xử lý failover_started, failover_completed, failover_failed, all_accounts_exhausted, retry_scheduled — update React state đúng component | 0.5 ngày |
| Tổng JD |  | 7.5 ngày (~60 giờ) |

Ghi chú JD:

Spec design đầy đủ (DESIGN-agent-dashboard-autofailover.md mục "Hand-off cho Junior Developer") — props/states cho từng component đã được định nghĩa.

WaitRetryBanner là component phức tạp nhất phía frontend (state machine + countdown timer) — ưu tiên làm sớm.

SD và JD chạy song song (∥) sau khi TDD (Bước 1.2) được TL duyệt — JD dùng mock WebSocket + mock API trong giai đoạn đầu.

KHÔNG dùng drag-and-drop library (quyết định Design đã chốt) — nút ▲/▼ HTML thuần là final.

## Ước lượng effort tổng thể

| Phase | Agent | Effort | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------- | -------- | --------- |
| Phase 0: Discovery (Done) | PM + BA + UX + EM | ~8h | ✅ Hoàn thành |
| Phase 1: TDD | Tech Lead | 1.5 ngày | Viết TDD, trả lời 4 câu Q-TL, chốt cơ chế detection |
| Phase 4.1 + 4.2 (song song) | SD + JD | 7.5 ngày | SD backend ∥ JD frontend — bắt đầu sau khi TDD được duyệt |
| Phase 4.3: TL review + security audit | Tech Lead | 1.5 ngày | Code review + STRIDE bắt buộc — gate trước merge |
| Phase 4.4: UX/UI Reviewer | UX/UI Reviewer | 0.5 ngày | Kiểm tra 4 component trực quan |
| Phase 4.5 + 4.6: QA | QAE + QAL | 1.5 ngày | Simulate 429, quota 100%, wait-and-retry |
| Phase 5: Deploy | DOE + DOL | 0.5 ngày | Migration script, smoke test, go-live |
| Tổng (wall-clock sau TDD) |  | ~11 ngày lịch | Tính theo calendar time, có song song SD+JD |

Tổng effort người-ngày (Phase 1–5):

TL: 3nd + SD: 7.5nd + JD: 7.5nd + QAE: 1nd + QAL: 0.5nd + DOE: 0.5nd + DOL: 0.5nd ≈ 20.5 người-ngày

## Điều kiện kèm theo / Risk

| Risk | Mức độ | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| ------ | -------- | ----------- |
| Cơ chế detect 429 từ Claude Code CLI (Q-TL-1) | Trung | TL xác nhận trong TDD trước khi SD bắt đầu; nếu log parsing không đủ nhanh (> 5s threshold US-001) → fallback UsageBar proactive detection |
| Tính T_reset từ UsageBar (Q-TL-4) | Thấp–Trung | UsageBar Sprint 5 có dữ liệu quota window — TL verify trong TDD; nếu không đủ → cần call thêm Anthropic billing endpoint (tăng ~0.5 ngày) |
| State machine WaitRetryBanner phức tạp hơn dự kiến | Thấp | JD làm sớm nhất; nếu blocker → SD hỗ trợ thêm state logic |
| Security audit STRIDE tìm vấn đề nghiêm trọng | Thấp | Cơ chế credential (XOR, refresh_lock) đã được audit Sprint 2; nếu STRIDE fail → BLOCK merge, EM quyết định escalate hay sửa trước |
| Regression với Sprint 6 | Thấp | Account Manager UI Sprint 6 vẫn là "Danh sách Account" tab — không xóa UI cũ, chỉ wrap vào tab bar mới |

Không có rủi ro nào đủ nghiêm trọng để escalate lên CTO.

## Quyết định ưu tiên

Priority: P2 — tool nội bộ, 1 người dùng, không production user-facing.

CTO review: SKIP — mở rộng cơ chế OAuth Sprint 2 đã có; Tech Lead chạy security-audit-stride tại Bước 4.3 thay thế.

Bước 4.1 (SD) và 4.2 (JD) chạy song song sau khi Bước 1.2 (TDD) được Tech Lead hoàn thành và duyệt.

Backend và frontend giao tiếp qua REST API + WebSocket — JD dùng mock WebSocket + json-server trong giai đoạn song song.

Bước tiếp theo ngay: Tech Lead viết TDD (Bước 1.2) — bắt đầu ngay sau khi EM step này hoàn thành, KHÔNG qua CTO.

## Approve bởi

Engineering Manager: Engineering Manager (KZTEK) — 2026-08-09