id: RESOURCE-todo-app-csharp

feature: To-Do App C# Desktop/Console

prd-ref: docs/prd/PRD-todo-app-csharp.md

us-ref: docs/user-stories/US-todo-app-csharp.md

design-ref: docs/design/DESIGN-todo-app-csharp.md

author: Engineering Manager (L2)

version: 1.0

created: 2026-06-02

updated: 2026-06-02

priority: P2

status: Approved

# RESOURCE-todo-app-csharp: Phân bổ nhân sự — To-Do App C# Console

## 1. Tóm tắt quyết định

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Tính năng | To-Do App C# Console — quản lý công việc cá nhân offline |
| Mức ưu tiên | P2 — Không urgent, không critical; giá trị rõ ràng nhưng không ảnh hưởng hệ thống sản xuất |
| Scope MVP | Sprint 1: F01–F07 (Must Have); Sprint 2: F08–F10 (Should Have) |
| Tổng timeline | ~14 ngày làm việc (trong khung 12–17 ngày PRD ước tính) |
| Cần CTO review | Không — quy mô nhỏ, không liên quan kiến trúc chiến lược, bảo mật, hay hạ tầng production |
| Engineering Manager approve | Đinh Công Thành — 2026-06-02 |

## 2. Team Allocation

| Role | Tỉ lệ tham gia | Giai đoạn | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead | Part-time (20–30%) | Toàn bộ dự án | Viết TDD, review code, approve merge, giải quyết blocker kỹ thuật |
| Senior Developer | Full-time (100%) | Phase 0–3 | Core layer: domain model, storage service, business logic, validation, error handling |
| Junior Developer | Full-time (100%) | Phase 1–3 | Console UI layer: màn hình, menu, input, rendering — theo spec DESIGN-todo-app-csharp.md |
| QA Engineer | Full-time (100%) | Phase 2–3 | Viết test case, thực thi, log bug, verify fix, smoke test |
| QA Lead | Part-time (15%) | Phase 3 | Sign-off chất lượng — bắt buộc cho P0/P1 bug trước khi release |
| DevOps Engineer | Part-time (10%) | Phase 4 | Build artifact, đóng gói .exe, verify chạy trên máy sạch |
| DevOps Lead | Part-time (5%) | Phase 4 | Approve artifact release cuối |

Nguyên tắc phân công:

Senior Developer KHÔNG viết Console UI trực tiếp — Junior Developer phụ trách toàn bộ UI layer theo DESIGN spec.

Junior Developer KHÔNG tự quyết định thay đổi UX — mọi sai lệch so với DESIGN-todo-app-csharp.md phải báo Tech Lead.

Tech Lead giao việc qua format TASK chuẩn; không Engineering Manager giao thẳng cho Dev.

## 3. Phân bổ Effort — Sprint 1: MVP (F01–F07)

Tổng sprint 1: ~8 ngày làm việc

### 3.1 Phase 0 — Analysis & Design Kỹ Thuật (2 ngày)

| Task | Người thực hiện | Effort | Output bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| Viết TDD (Technical Design Doc) | Tech Lead | 1.5 ngày | docs/tech-design/TDD-todo-app-csharp.md |
| Xác nhận tech stack, storage format, project structure | Tech Lead | 0.5 ngày | Quyết định ghi trong TDD |
| Review TDD | Senior Developer + EM | 0.5 ngày | Comment, approve TDD |

Phụ thuộc: Tech Lead phải trả lời OQ1 (Console vs WPF), OQ2 (JSON vs SQLite), OQ4 (vị trí file) trước khi Phase 1 bắt đầu.

### 3.2 Phase 1 — Development MVP (F01–F07) (5 ngày)

Senior Developer — Core/Service Layer (5 ngày):

| Feature | Story Point | Effort ước tính | Mô tả công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| F06 + F07: Storage Service (JSON/SQLite) | 5 SP | 1.5 ngày | IStorageService interface, JSON/SQLite implementation, write-then-rename pattern, error handling, startup load |
| Domain Model + Validation | 2 SP | 0.5 ngày | TodoItem model (Id, Title, Description, Status, Priority, DueDate, CreatedAt, UpdatedAt, CompletedAt), validation rules BR-GLOBAL-01/02 |
| F01: Create Task — Business Logic | 2 SP | 0.5 ngày | TodoService.CreateTask(), validate, persist, return result |
| F03: Edit Task — Business Logic | 2 SP | 0.5 ngày | TodoService.UpdateTask(), validate, persist |
| F04: Delete Task — Business Logic | 1 SP | 0.25 ngày | TodoService.DeleteTask(), confirm logic |
| F05: Toggle Status — Business Logic | 2 SP | 0.5 ngày | TodoService.ToggleStatus(), CompletedAt management |
| F02: Get List — Business Logic | 1 SP | 0.25 ngày | TodoService.GetAll(), sort by CreatedAt DESC |
| Unit Test (≥ 80% coverage business logic) | 3 SP | 1 ngày | Viết xNUnit/MSTest cho tất cả service + validation |

Subtotal Senior Developer Sprint 1: ~5 ngày

Junior Developer — Console UI Layer (5 ngày):

| Feature | Story Point | Effort ước tính | Mô tả công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| AppShell + Navigation + ANSI setup | 2 SP | 0.5 ngày | ConsoleApp entry, ANSI enable, UTF-8, screen routing, keyboard handler |
| Screen 1: Màn hình chính + TaskRow rendering | 3 SP | 1 ngày | AppHeader, StatusBar, TaskRow list, MenuBar, EmptyState theo DESIGN spec |
| Screen 2: Tạo task mới (multi-step) | 3 SP | 1 ngày | 4 bước: Title → Desc → Priority → DueDate, validation inline, StepIndicator |
| Screen 3: Sửa task | 2 SP | 0.75 ngày | Hiển thị giá trị cũ, từng trường sửa riêng, [S] save |
| Screen 4: Xác nhận xóa | 1 SP | 0.25 ngày | ConfirmBox, Y/N handler, Enter mặc định = N |
| Screen 6: Toggle (inline) | 1 SP | 0.25 ngày | Nhập số task, toggle ngay, toast xác nhận |
| Screen 7: Toast Notification | 1 SP | 0.25 ngày | ToastNotification component, success/error/warning variants, 1.5s auto-dismiss |
| Unit Test UI helpers | 1 SP | 0.5 ngày | Test render helper, truncation, date display logic |
| Wire Up: kết nối UI ↔ Service | 2 SP | 0.5 ngày | Gọi đúng method từ TodoService, xử lý kết quả, hiển thị thông báo chuẩn MSG-* |

Subtotal Junior Developer Sprint 1: ~5 ngày

Tổng Story Point Sprint 1: 35 SP

Tổng ngày công Sprint 1: ~12 ngày công (5 SD + 5 JD + 2 TL)

## 4. Phân bổ Effort — Sprint 2: Should Have (F08–F10)

Tổng sprint 2: ~4 ngày làm việc

| Feature | Người thực hiện | Story Point | Effort ước tính | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F08: Lọc theo trạng thái (All/Pending/Completed) | Junior Developer | 3 SP | 0.75 ngày | Screen 5 Filter menu, filter logic trong service, update StatusBar |
| F09: Priority — Business Logic | Senior Developer | 2 SP | 0.5 ngày | Priority enum, default value (None), storage migration-safe read |
| F09: Priority — UI (Screen 2 Bước 3, Screen 3) | Junior Developer | 2 SP | 0.5 ngày | Priority selector, hiển thị symbol + màu trong TaskRow |
| F10: Due Date — Business Logic | Senior Developer | 3 SP | 0.75 ngày | DueDate parse/validate, overdue calculation, timezone local |
| F10: Due Date — UI (Screen 2 Bước 4, Screen 3) | Junior Developer | 3 SP | 0.75 ngày | DD/MM/YYYY input + parse, cảnh báo ngày quá khứ MSG-005, hiển thị trạng thái trong TaskRow |
| Unit test bổ sung F08–F10 | Senior + Junior | 2 SP | 0.5 ngày | Mỗi dev viết test cho phần mình |

Subtotal Sprint 2: ~3.75 ngày dev + 0.5 ngày TL review = ~4.25 ngày

Tổng Story Point Sprint 2: 15 SP

## 5. Phân bổ Effort — Phase 3: QA & Polish

Tổng phase 3: ~2 ngày

| Task | Người thực hiện | Effort |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Viết test case chi tiết (TC-*) dựa trên US-001 đến US-010 | QA Engineer | 1 ngày |
| Thực thi manual test, log bug vào docs/bugs/BUG-*.md | QA Engineer | 0.5 ngày |
| Bug fix (ước tính 2–3 bug P2/P3) | Senior / Junior Developer | 0.5 ngày |
| Verify fix, regression test | QA Engineer | 0.25 ngày |
| Sign-off QA Lead | QA Lead | 0.25 ngày |

## 6. Phân bổ Effort — Phase 4: Release

Tổng phase 4: ~1 ngày

| Task | Người thực hiện | Effort |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Build dotnet publish → single-file .exe | DevOps Engineer | 0.25 ngày |
| Verify chạy trên máy sạch (không cài VS/SDK) | DevOps Engineer | 0.25 ngày |
| Approve artifact, xác nhận DoD production | DevOps Lead | 0.25 ngày |
| Viết README cơ bản (cách chạy, yêu cầu hệ thống) | Junior Developer | 0.25 ngày |

## 7. Tổng Effort Toàn Dự Án

| Giai đoạn | Ngày làm việc |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Phase 0 — Analysis & TDD | 2 ngày |
| Phase 1 — Development Sprint 1 (F01–F07) | 6 ngày |
| Phase 2 — Development Sprint 2 (F08–F10) | 4 ngày |
| Phase 3 — QA & Bug Fix | 2 ngày |
| Phase 4 — Release & Packaging | 1 ngày |
| Tổng | ~15 ngày làm việc |

Trong khung 12–17 ngày PRD ước tính. Buffer ~2 ngày nếu có bug phức tạp hoặc scope nhỏ thêm từ PM.

### Bảng Story Point tổng hợp

| Sprint | Must Have / Should Have | Story Points | Assignee chính |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | F01–F07 | 35 SP | SD (Core) + JD (UI) |
| Sprint 2 | F08–F10 | 15 SP | SD (Logic) + JD (UI) |
| Tổng |  | 50 SP |  |

## 8. Priority — Quyết định Chính Thức

Priority: P2

Lý do:

Ứng dụng phục vụ người dùng cá nhân (nội bộ hoặc demo), không phải hệ thống production nghiệp vụ.

Không có SLA, không có user base thực tế cần phục vụ ngay.

Không liên quan đến revenue, bảo mật, hoặc hạ tầng core của KZTEK.

Timeline 12–17 ngày hoàn toàn khả thi với team 2 dev full-time.

Không cần escalate lên CTO: feature không liên quan kiến trúc chiến lược, không có rủi ro bảo mật.

Scope chốt:

Sprint 1 (MVP): F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07 — Must Have, bắt buộc hoàn thành.

Sprint 2: F08, F09, F10 — Should Have, làm sau Sprint 1 complete và QA sign-off Sprint 1.

F11–F13 (Could Have): Không làm trong 2 sprint này. PM mở backlog ticket nếu cần ở v1.1.

Mọi thay đổi scope phải qua PM, không self-scope.

## 9. Resource Constraints

| Constraint | Chi tiết |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Team size | 2 developer full-time (1 Senior + 1 Junior). Nhỏ — không có buffer dev. |
| Availability | Tech Lead part-time (20–30%); không ảnh hưởng nếu Dev chủ động, TL review 1–2 lần/ngày |
| Infrastructure | Không cần cloud, CI/CD phức tạp, hay server. Build local + publish single-file .exe |
| Dependency bên ngoài | Không có — .NET 8 SDK, NuGet packages ổn định, không cần license bên thứ ba |
| Parallel work risk | Nếu Junior Developer bị pull sang task khác trong Sprint 1 → báo ngay EM để điều chỉnh |
| No overtime policy | P2 không justify overtime. Nếu có delay → cắt F08–F10 trước, giữ MVP |

## 10. Risk Assessment

| ID | Rủi ro | Xác suất | Ảnh hưởng | Mitigation | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Junior Developer chưa quen ANSI console, mất thêm thời gian implement UI | Trung bình | Trung bình | Tech Lead tạo AppShell skeleton + ANSI helper trước; JD điền vào. Senior Dev review UI code lần 1. | Tech Lead |
| R2 | File JSON bị corrupt khi crash mid-write | Thấp | Cao | Senior Dev dùng write-then-rename pattern (BR2 trong US-006). Test crash scenario. | Senior Dev |
| R3 | Scope creep — PM thêm F11–F13 giữa Sprint 1 | Trung bình | Cao | PM đã lock scope MoSCoW. EM sẽ block mọi scope addition vào sprint đang chạy. | EM + PM |
| R4 | Test coverage < 80% khi TL review | Trung bình | Trung bình | TL yêu cầu coverage report trước khi merge. QA không sign-off nếu coverage chưa đủ. | Tech Lead + QA Lead |
| R5 | ANSI màu không hiển thị trên Windows 10 cũ | Thấp | Thấp | Design spec có fallback plaintext (DESIGN mục 12.3). JD implement kiểm tra OS version. | Junior Dev |

## 11. Quyết định Open Questions từ PRD

### OQ3: Có cần hỗ trợ Windows 10 trở xuống không?

Quyết định của Engineering Manager: Hỗ trợ Windows 10 build 1511 trở lên (tối thiểu). Không hỗ trợ Windows 7/8.

Lý do:

Persona A (sinh viên) và Persona B (nhân viên văn phòng) đều đang dùng Windows 10 hoặc Windows 11 tại thời điểm 2026.

Windows 10 build 1511 (November Update, 2015) là phiên bản đầu tiên hỗ trợ ANSI escape codes trong console — cần thiết cho color scheme đã được UX thiết kế.

Hỗ trợ Windows 7/8 đòi hỏi fallback phức tạp, không tương xứng với quy mô P2.

.NET 8 Runtime tối thiểu yêu cầu Windows 10 version 1607 — quyết định này align với tech stack.

Hệ quả:

Ứng dụng sẽ require .NET 8 Runtime hoặc publish dưới dạng self-contained single-file (ưu tiên).

Khi khởi động: kiểm tra Console.WindowWidth và version Windows; nếu ANSI không hỗ trợ → disable màu, chạy plaintext thuần (fallback đã có trong DESIGN spec mục 12.3).

DevOps Engineer ghi rõ yêu cầu hệ thống trong README: "Windows 10 (1607 trở lên) hoặc Windows 11".

Các OQ còn lại (OQ1, OQ2, OQ4): Thuộc thẩm quyền Tech Lead, phải trả lời trong TDD trước khi Phase 1 bắt đầu.

## 12. Definition of Done — Cấp Resource

Engineering Manager xác nhận task resource allocation hoàn thành khi:

[x] Team allocation được xác định rõ: ai làm gì, tỉ lệ tham gia

[x] Effort estimate chi tiết theo feature (F01–F10) và phase

[x] Priority P2 được chính thức confirm với lý do

[x] Scope Sprint 1 / Sprint 2 được chốt

[x] Resource constraints được ghi nhận

[x] Risk assessment với mitigation plan

[x] OQ3 được trả lời bằng quyết định có căn cứ

[ ] Project Manager nhận bàn giao để lập sprint plan (SPRINT-*-PLAN.md)

[ ] Tech Lead nhận brief để bắt đầu TDD

## 13. Bàn giao sang bước tiếp theo

Bước tiếp theo trong WF-FEATURE:

Bước 6 → Project Manager: Lập sprint plan chi tiết, timeline, task board dựa trên resource allocation này.

Bước 7 → Tech Lead: Viết TDD, chia task chi tiết cho Senior và Junior Dev, trả lời OQ1/OQ2/OQ4.

Input Project Manager cần từ tài liệu này:

Team: 1 Senior Dev + 1 Junior Dev full-time; TL part-time 20–30%

Sprint 1: 8 ngày, 35 SP, scope F01–F07

Sprint 2: 4 ngày, 15 SP, scope F08–F10

Phase 3 QA: 2 ngày; Phase 4 Release: 1 ngày

Tổng: ~15 ngày làm việc

Tài liệu này là đầu vào chính thức cho Project Manager (Sprint Plan) và Tech Lead (TDD).

Mọi thay đổi resource hoặc scope sau khi đã approve phải được Engineering Manager duyệt lại.