# RESOURCE-agent-dashboard: Phân bổ nhân sự — Agent Dashboard

Feature: Agent Dashboard — Dashboard Web Local Realtime Quản Lý Claude Code Agents

Engineering Manager: Engineering Manager (KZTEK)

Ngày: 2026-08-05

Tham chiếu PRD: docs/prd/PRD-agent-dashboard.md

Tham chiếu US: docs/user-stories/US-agent-dashboard.md

Tham chiếu Design: docs/design/DESIGN-agent-dashboard.md

## Xác nhận Priority

| Thuộc tính | Giá trị | Lý do |
| --- | --- | --- |
| ----------- | --------- | ------- |
| Priority | P2 | Tool nội bộ, không phải production user-facing, không đụng auth/payment/production DB |
| CTO Review | Skip (⏭️) | P2, tool cá nhân 1 máy, kiến trúc không chiến lược — không đủ điều kiện WF-FEATURE Bước 5 |
| Timeline | Linh hoạt — không có hard deadline bên ngoài | Dự án nội bộ |

## Team được giao

| Role | Phân công | Tỉ lệ tham gia | Scope |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ----------- | ---------------- | ------- |
| Tech Lead | Tech Lead | 40% (Bước 2.1 + 3.3) | Viết TDD, code review cuối, merge decision |
| Senior Developer | Senior Developer | 100% (Bước 3.1) | Backend toàn bộ |
| Junior Developer | Junior Developer | 100% (Bước 3.2) | Frontend toàn bộ (song song với SD) |
| QA Engineer | QA Engineer | 50% (Bước 4.1) | Thực thi test plan, log bug |
| QA Lead | QA Lead | 20% (Bước 4.2) | Sign-off nếu còn P0/P1 bug |
| DevOps Engineer | DevOps Engineer | 20% (Bước 4.3) | Deploy local — start script, verify |
| DevOps Lead | DevOps Lead | 10% (Bước 4.4) | Smoke test cuối, approve |

## Phân bổ nhiệm vụ chi tiết

### Senior Developer — Backend (Bước 3.1)

Phần phức tạp: file-watcher, JSONL parser, SQLite ingestion, WebSocket server, account API.

| Hạng mục | Mô tả | Ước tính |
| --- | --- | --- |
| --------- | ------- | --------- |
| Project setup + cấu trúc | FastAPI/Python hoặc Node.js, virtual env, cấu trúc folder backend | 0.5 ngày |
| File-watcher + JSONL parser | Watch ~/.claude/projects/*/*.jsonl (Windows), parse entry realtime, extract agent name / task / tokens / timestamp | 2 ngày |
| SQLite schema + ingestion layer | Thiết kế schema (sessions, token_events), ORM/raw SQL, batch insert, index cho query analytics | 1.5 ngày |
| WebSocket server | Endpoint /ws, push delta update khi file thay đổi, handle reconnect grace | 1 ngày |
| Account Management API | CRUD /accounts — lưu danh sách account trong accounts.enc (XOR + base64 hoặc tương đương mã hóa nhẹ), GET active/SET active/DELETE | 1.5 ngày |
| Unit tests + integration tests | Tests cho JSONL parser, SQLite queries, account CRUD, WebSocket message format | 0.5 ngày |
| Tổng SD |  | 7 ngày (~56 giờ) |

Rủi ro kỹ thuật SD:

File-watcher trên Windows (watchdog lib) có thể có độ trễ khác Linux — cần test thực tế trên máy target.

JSONL từ Claude Code có thể thay đổi format theo version — cần defensive parsing (bỏ qua entry không hợp lệ, không crash).

Mã hóa accounts.enc chỉ mức bảo mật nhẹ (obscurity) — đã được PM/UX chấp nhận, không escalate thêm.

### Junior Developer — Frontend (Bước 3.2)

Phần có spec rõ từ Design: 13 React component, 5 màn hình, design token đầy đủ.

| Hạng mục | Component | Ước tính |
| --- | --- | --- |
| --------- | ----------- | --------- |
| Project setup + routing | Vite + React, React Router (hoặc tab-based state), CSS variables từ design tokens | 0.5 ngày |
| Layout toàn cục | AppHeader, SidebarNav, WebSocketStatus, khung layout chính | 1.5 ngày |
| Màn hình Agent Status | AgentCard (running/idle/done states), AgentStatusPanel (empty/error/has-data states), auto-refresh | 1.5 ngày |
| Màn hình Token Analytics | TokenBarChart (dùng Chart.js hoặc Recharts), SummaryCard (3 card), filter bar 4 khoảng, agent dropdown | 2 ngày |
| Màn hình Session History | SessionTable (sort + pagination), date range filter | 1 ngày |
| Màn hình Account Manager | AccountCard (active/inactive), AddAccountPanel (slide-in), ConfirmDialog (xóa account), validation inline | 2 ngày |
| Global utility components | ToastNotification, BannerAlert (info/warning/error) | 0.5 ngày |
| WebSocket client integration | Connect /ws, nhận delta update, cập nhật state React realtime | 0.5 ngày |
| Tổng JD |  | 9.5 ngày (~76 giờ) |

Ghi chú JD:

Spec design rõ ràng (wireframe + component list + design tokens) — ít rủi ro scope creep.

Bar chart là component phức tạp nhất phía frontend — ưu tiên làm sớm để phát hiện blocker.

SD và JD chạy song song (∥) sau khi TDD (Bước 2.1) được duyệt — JD dùng mock data API trong giai đoạn đầu.

## Ước lượng effort tổng thể

| Phase | Agent | Effort | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------- | -------- | --------- |
| Phase 1: Phân tích & Design | PM + BA + UX + EM | ~6h | Đã hoàn thành |
| Phase 2: TDD | Tech Lead | 2 ngày | Viết TDD trước khi code |
| Phase 3: Code (song song) | SD + JD | 7–9.5 ngày | SD backend ∥ JD frontend |
| Phase 3 review | Tech Lead | 1.5 ngày | Review + merge |
| Phase 4: QA + Deploy | QAE + QAL + DOE + DOL | 2 ngày | Test + deploy local |
| Tổng (wall-clock) |  | ~13 ngày sau khi TDD xong | Tính theo calendar time, có song song |

Tổng effort người-ngày (bao gồm cả phase 2–4):

TL: 4.5nd + SD: 7nd + JD: 9.5nd + QAE: 1.5nd + QAL: 0.5nd + DOE: 0.5nd + DOL: 0.5nd ≈ 24 người-ngày

## Điều kiện kèm theo / Risk

| Risk | Mức độ | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| ------ | -------- | ----------- |
| File-watcher Windows performance | Thấp–Trung | Test sớm ở Bước 3.1; fallback polling 2s nếu watchdog không ổn định |
| JSONL format thay đổi theo Claude Code version | Thấp | Parser defensive — skip entry invalid, log cảnh báo, không crash server |
| Chart library integration phức tạp hơn dự kiến | Thấp | JD dùng Recharts (React-native, ít boilerplate); nếu blocke → escalate TL |
| Mã hóa accounts.enc không đủ cho môi trường nhạy cảm | N/A (đã chấp nhận) | Scope đã giới hạn local-only, 1 user — không escalate |
| TDD chưa chốt stack trước khi SD/JD bắt đầu | Trung | Bắt buộc: SD và JD chỉ bắt đầu Bước 3.1/3.2 SAU KHI TDD (2.1) được duyệt |

Không có rủi ro nào đủ nghiêm trọng để escalate lên CTO.

## Quyết định ưu tiên

Priority: P2 — tool nội bộ, không production user-facing.

CTO step skipped vì: không đụng kiến trúc sản phẩm chính, không có auth/payment/production DB, không ảnh hưởng người dùng cuối bên ngoài.

Bước 3.1 (SD) và 3.2 (JD) chạy song song sau khi Bước 2.1 (TDD) được Tech Lead hoàn thành và duyệt.

Backend và frontend giao tiếp qua REST API + WebSocket — JD dùng mock server (MSW hoặc json-server) trong giai đoạn song song, tích hợp thật ở Bước 3.3 (TL review).

## Approve bởi

Engineering Manager: Engineering Manager — 2026-08-05